# АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 марта 2026 года № 16 п. Катайга Верхнекетского района Томской области О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского муниципального района Томской области на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского муниципального района Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1)план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского муниципального района Томской области на 2026 год согласно приложению 1;

2)перечень сил и средств для защиты населения и населённых пунктов муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского муниципального района Томской области от лесных пожаров согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт Администрации Верхнекетского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Катайгинского

сельского поселения:					          А.А. Орловский

Дело – 2,

Приложение  1

утверждён постановлением

Администрации Катайгинского

сельского поселения

от 25.03.2026 г. № 16

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду

на территории муниципального образования

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского муниципального района Томской области на 2026 год

| № п/п | наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения мероприятий по очистке мин полос от коммунальных отходов, сухой травянистой растительности, валежника и других горючих материалов, по недопущению выжигания сухих материалов в границах населённых пунктов поселения | до 15 мая 2026 г. | Глава Катайгинского сельского поселения |
| 2. | Проверка источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов поселения на предмет технически исправного состояния, проведение мероприятий по обеспечению условий для забора воды пожарной техникой из источников водоснабжения, водоёмов | до 10 мая 2026 г. | Глава Катайгинского сельского поселения |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения (подворный обход) | в ходе подготовки к пожароопасному периоду и в течение пожароопасного сезона | управляющий делами Администрации Катайгинского сельского поселения |
| 4 | Организация и стимулирование участия граждан и организаций в борьбе с пожарами, разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | при возникновении 4-5 класса пожароопасности | Глава Катайгинского сельского поселения |
| 5 | Организация проведения мероприятий по контролю за соблюдением пожарной безопасности в населённых пунктах поселения и прилегающих к ним лесных участках при введении особого противопожарного режима. | на период установления особого противопожарного режима | Глава Катайгинского сельского поселения |
| 6 | Провести проверку работоспособности электрических систем оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации | до 10 мая 2026 г. | Глава Катайгинского сельского поселения |
| 7 | Организация проведения мероприятий по очистке территорий населенных пунктов поселения от бытовых отходов, мусора | в ходе подготовки к пожароопасному периоду и в течение пожароопасного периода | Глава Катайгинского сельского поселения |

Приложение  2

утверждён

постановлением

Администрации Катайгинского

сельского поселения

от 25.03.2026г. №16

Перечень сил и средств

для защиты населения и населённых пунктов муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского муниципального района Томской области от лесных пожаров

| № п/п | Адрес и название организации, где дислоцируется техника | Пожарная вспомогательная техника, приспособленная к тушению пожаров | Кол-во единиц | Телефон вызова в дневное время | Телефон вызова в ночное время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОГУ «УОЧСПБТО» ОПС – 3 по Верхнекетскому району пожарная часть ГПС п. Катайга ул. Кирова, 39 а, строение 1 | АБЕ – (КАМАЗ 8 м3 43210) АЦ - 5,8-6-40 (УРАЛ 5557) | 1 1 | 33-135 | 33-135 |
| 2 | п. Катайга ОГСБУ Томская авиабаза авиационной охраны лесов» (по соглашению) | АЦ-40 (ГАЗ-66) | 1 | 8-962-784-26-50 | 8-962-784-26-50 |
| 3 | ООО «Томскфорестгрупп» (по согласованию) | бульдозер Т-130 | 1 | 8-964-820-18-80 |  |
| 4 | ИП Козюков (по согласованию) | Бульдозер Т-130 | 1 | 8-961-189-86-18 |  |
| 5 | Администрация Катайгинского сельского поселения | РЛО Лопаты Топоры Мотопомпа Пилы | 8 3 5 1 1 | 33-136 |  |