# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 марта 2026 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 216 |
| --- | --- | --- |

# О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области»

В соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области», изложив муниципальную программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт Администрации Верхнекетского района».

Глава Верхнекетского района                                                                      С.А. Альсевич

Д.И. Мустафина

___________________________________________________________________________

Дело-2, Отдел СЭР-1, УФ-1, Досужева-1, Мустафина-1.

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

12 марта 2026 г. № 216

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области»

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области (далее-Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | специалист Администрации Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрации Верхнекетского района, отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на реализацию которой направлена муниципальной программы | Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | 1.количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей – участников Программы, % | 20 |  | 7,7 |  | 6,3 |  | 7,7 |  | 9,0 |  | 9,1 |  | 12,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100 |  | 100 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2026гг и прогнозные 2027-2028гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | всего |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |
|  | федеральный бюджет (по согласованию), (прогноз) | 667,9 |  | 128,1 | 72,8 |  | 17,0 |  | 25,3 |  | 80,7 |  | 222,7 |  | 121,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет (по согласованию), (прогноз) | 499,6 |  | 104,0 | 56,7 |  | 45,4 |  | 45,4 |  | 85,7 |  | 107,3 |  | 55,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1076,7 |  | 104,0 | 59,5 |  | 189,6 |  | 181,3 |  | 85,7 |  | 237,0 |  | 75,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 72,0 |  | 72,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию), (прогноз) | 8 021,4 |  | 814,0 | 711,0 |  | 409,0 |  | 189,1 |  | 1 778,3 |  | 2 635,0 |  | 1 485,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | всего по источникам | 10265,6 |  | 1 150,1 | 900,0 |  | 661,0 |  | 441,1 |  | 2 030,4 |  | 3 202,0 |  | 1 737,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 72,0 |  | 72,0 |

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Поддержка молодых семей, в целях улучшения жилищных условий, является одним из важнейших направлений социальной политики Администрации Верхнекетского района.

Ключевым направлением Программы является укрепление института семьи как основы стабильности общества путем решения жилищной проблемы молодых семей района.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут внести первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы программным методом станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена тем, что эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании муниципальных программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие территории.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом путем разработки и реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на совершенствование системного подхода к решению жилищной проблемы молодых семей района.

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана с учетом положений «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании решения Думы Верхнекетского района №27 от 18.06.2015 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании Верхнекетского района» и направлена на достижение стратегического приоритета социально-экономического развития Верхнекетского района – рост благосостояния жителей Верхнекетского района, создание комфортной среды жизнедеятельности.

Реализация мероприятий Программы направлена на социальную поддержку молодых семей в решении жилищных проблем, а также создание предпосылок к последующему демографическому росту, повышению уровня рождаемости путем формирования подходов к решению жилищной проблемы молодых семей.

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья, а также на реализацию  отдельных мероприятий государственной  программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 (далее - государственная программа РФ), подпрограммы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а (далее – областная программа).

В 2011 - 2015 годах в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, 26 молодых семей (в 2006-2010 гг. – 18 семей).

На 01.09.2015 года в рамках государственной программы РФ, в муниципальном образовании «Верхнекетский район», признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 10 молодых семей. В 2013 году – 8 семей, в 2014 году – 6 семей.

В связи с ростом количества молодых семей – участников государственной программы РФ подтверждается необходимость государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАПЗАТЕЛЯМ И МЕТОДИКЕ И ИХ РАСЧЕТА

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является одним из направлений жилищной и демографической политики Верхнекетского района.

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы и позволит сформировать экономически активный слой населения.

Целью Программы является обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Программы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Задачей Программы является улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.

Показателем реализации задачи Программы является доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей - участников Программы.

Условием прекращения реализации Программы является досрочное достижение цели и задачи Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Достижение целей Программы приведет к повышению уровня и качества жизни населения, росту благосостояния жителей Верхнекетского района, внесет вклад в создание комфортной среды жизнедеятельности для молодых семей. Данные стратегические приоритеты развития района и Томской области обозначены в Положении о стратегическом развитии Верхнекетского района, утвержденном решением Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 № 27 и Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

Перечень показателей цели и задач Программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в Приложении №1 к Программе.

Глава 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) финансовое обеспечение реализации Программы;

2) организационное обеспечение реализации Программы.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы является реализация финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям.

Основным мероприятием по организационному обеспечению финансирования Программы является подготовка необходимых обоснований и расчетов при разработке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

1) признание молодых семей участниками государственной программы Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) сбор данных о молодых семьях и формирование списков молодых семей - участников государственной программы Российской Федерации, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в планируемом году в порядке, установленном Администрацией Томской области;

3) установление норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Верхнекетский муниципальный район Томской области для расчета размера социальных выплат;

4) ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий федеральной и областной программ;

5) оформление и выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

6) извещение молодых семей об изменении механизма реализации федеральной и областной программ;

7) иные организационные мероприятия, предусмотренные федеральной и областной программами. Показателем реализации задачи Программы является доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей - участников Программы.

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам государственной программы Российской Федерации в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальные выплаты предоставляются Администрацией Верхнекетского района и используются молодыми семьями в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050.

Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется молодым семьям - участникам государственной программы Российской Федерации за счет средств местного бюджета на цели, предусмотренные государственной программой Российской Федерации, в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья экономического класса. Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семьям - участникам государственной программы Российской Федерации приведен в приложении №3 к Программе.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Томской области.

Перечисление средств социальной выплаты является основанием для исключения молодой семьи - участницы государственной программы Российской Федерации из списка участников государственной программы Российской Федерации и снятия семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Участниками Программы являются молодые семьи, постоянно проживающие на территории Верхнекетского района и признанные в установленном порядке участниками государственной программы Российской Федерации.

Признание молодых семей участниками государственной программы Российской Федерации, а также нуждающимися в жилых помещениях осуществляется Администрацией Верхнекетского района по месту постоянного жительства молодой семьи.

Администрация Верхнекетского района формирует список молодых семей - участников государственной программы Российской Федерации, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, в порядке, установленном Администрацией Томской области.

При реализации Программы применяются нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения по обеспечению жильем молодых семей, принятые на федеральном, областном и местном уровнях.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в процессе формирования бюджета и определяются конкретными возможностями федерального, областного и местного бюджетов, а также количеством молодых семей – участников государственной программы Российской Федерации и уровнем цен на рынке жилья.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муниципального   образования Верхнекетский муниципальный район Томской области на очередной финансовый год и плановый период.

Средства федерального бюджета, бюджета Томской области на реализацию Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных органами исполнительной власти Российской Федерации, исполнительной власти Томской области.

Перечень программных мероприятий Программы и расходы на реализацию мероприятий Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в приложении № 2 к Программе.

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет координатор- заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель в лице специалиста Администрации Верхнекетского района, осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы, координирует деятельность участников Программы;

- несет ответственность за достижение показателей цели Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района;

обеспечивает размещение Программы и изменений на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и в ГАС «Управление», а также внесение отчетных данных с целью мониторинга и контроля Программы в ГАС «Управление»;

Мониторинг муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 2 раза в год:

- текущий мониторинг реализации Программы включает в себя отчет по итогам 9 месяцев по утвержденной форме, не позднее 15 октября текущего года;

- мониторинг по итогам отчетного года, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным по утвержденным формам с пояснительной запиской.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2025 № 1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации».

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Внешние риски реализации Программы:

изменение федерального и (или) областного законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования федеральной и региональной программ;

возможные изменения механизмов реализации государственной жилищной политики;

возможные финансово-экономические изменения на рынке жилья, а также в жилищном строительстве, влияющие на возможность молодых семей улучшить свои жилищные условия.

Внутренние риски:

несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования, вследствие чего показатели Программы могут быть не достигнуты в пределах одного финансового года и потребуют бюджетных расходов в течение нескольких лет.

Мероприятия, способствующие минимизации рисков:

- внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области»

### Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области»

| ### N п/п | ### Наименование показателя | ### Ед. измерения | ### Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <4> | ### Метод сбора информации <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 7 | ### 8 |
| ### Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. |  |  |  |  |
|  | ### Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ### человек | ### --------------- | ### Ведомственная статистика |
| ### Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. |  |  |  |  |
|  | ### Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей – участников Программы | ### % | Д=Чмс*100/Чуп, где Д - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия; Чмс - число молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году; ### Чуп - число молодых семей - участников Программы | ### ---- |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем

молодых семей в муниципальном

образовании Верхнекетский муниципальный район

Томской области»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей

в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный район Томской области»

| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Показатель результата мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Местного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Признание молодых семей участниками федеральной программы | 2016-2028годы | б/ф | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района |
| 1.2 | Формирование списков молодых семей – участников федеральной программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в планируемом году и предоставление их в Департамент архитектуры и строительства Томской области | 2016-2028 годы (ежегодно до 1 июня | б/ф | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района |
| 1.3 | Установление норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат | 2016-2028 годы | б/ф | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района |
| 1.4 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего | 10121,60 | 667,90 | 499,6 | 932,7 | 8021,40 |  | Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района |
|  |  | 2016 год | 1150,10 | 128,10 | 104,00 | 104,00 | 814,00 |  |  |
|  |  | 2017 год | 900,00 | 72,80 | 56,70 | 59,50 | 711,00 |  |  |
|  |  | 2018 год | 661,00 | 17,00 | 45,40 | 189,60 | 409,00 |  |  |
|  |  | 2019 год | 441,10 | 25,30 | 45,40 | 181,30 | 189,10 |  |  |
|  |  | 2020 год | 2030,40 | 80,70 | 85,70 | 85,70 | 1778,30 |  |  |
|  |  | 2021 год | 3202,00 | 222,70 | 107,30 | 237,00 | 2635,00 |  |  |
|  |  | 2022 год | 1737,00 | 121,30 | 55,10 | 75,60 | 1485,00 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2028 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Предоставление молодым семьям-участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья | Всего | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |  | Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района |
|  |  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 год | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2028 год | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 10 265,6 | 667,90 | 499,60 | 1076,7 | 8021,40 |  |  |
|  |  | 2016 | 1150,10 | 128,10 | 104,00 | 104,00 | 814,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 900,00 | 72,80 | 56,70 | 59,50 | 711,00 |  |  |
|  |  | 2018 | 661,00 | 17,00 | 45,40 | 189,60 | 409,00 |  |  |
|  |  | 2019 | 441,10 | 25,30 | 45,40 | 181,30 | 189,10 |  |  |
|  |  | 2020 | 2030,40 | 80,70 | 85,70 | 85,70 | 1778,30 |  |  |
|  |  | 2021 | 3202,00 | 222,70 | 107,30 | 237,00 | 2635,00 |  |  |
|  |  | 2022 | 1737,00 | 121,30 | 55,10 | 75,60 | 1485,00 |  |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2027 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2028 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 00 |  |  |

* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый

Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский муниципальный

район Томской области»

ПОРЯДОК

предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050.

2. Условия предоставления дополнительной социальной выплаты

2.2. Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее - дополнительная социальная выплата) предоставляется молодой семье, соответствующей следующим условиям:

2.2.1. молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с Правилами по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

2.2.2. получившей свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

2.2.3. оформившей в собственность жилое помещение с использованием средств социальной выплаты, но еще не использовавшей бюджетные средства для его оплаты. 	Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека, с учетом рожденного (усыновленного) ребенка;

2.2.4. зарегистрированной в приобретенном жилом помещении по месту жительства с учетом рожденного (усыновленного) ребенка.

2.3. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - участница федеральной подпрограммы - представляет в Администрацию Верхнекетского района следующие документы:

2.3.1. заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в связи с рождением (усыновлением) одного ребенка и банковских реквизитов счета, на который необходимо перечислить средства дополнительной социальной выплаты. Заявление подписывается обоими супругами или родителем - в неполной молодой семье;

2.3.2. копию свидетельства о рождении ребенка или копию свидетельства об усыновлении ребенка;

2.3.3. справку о составе семьи по месту жительства в приобретенном (построенном) жилом помещении;

2.3.4. копию свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

2.3.5. копию договора приобретения (строительства) жилого помещения, свидетельств о праве собственности на жилое помещение;

2.3.6. копии договоров на получение ипотечного жилищного кредита или займа, справку о сумме остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;

2.3.7. нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного с помощью социальной выплаты жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Копии документов представляются молодой семьей вместе с оригиналами документов для сверки.

3. Порядок работы комиссии по признанию молодых семей участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области» (далее – комиссия), рассмотрения заявлений и основания для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты

3.1. Основной формой работы Комиссии являются ее заседания. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

3.3. Комиссия организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

3.4.Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.5. По результатам рассмотрения заявления выносится решение комиссии о полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания комиссии визируется всеми членами комиссии, подписывается секретарем комиссии и утверждается ее председателем.

3.7. Протокол комиссии направляется Главе Верхнекетского района для принятия решения о предоставлении (непредоставлении) дополнительной социальной выплаты. Решение Главы Верхнекетского района оформляется в виде постановления Администрации Верхнекетского района.

3.8. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения.

3.9. Основаниями для отказа молодой семье - участнице федеральной подпрограммы в предоставлении дополнительной социальной выплаты являются:

3.9.1. непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;

3.9.2. недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

3.10. Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополнительной социальной выплаты допускается после устранения оснований для отказа, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.

3.11. Решение Главы Верхнекетского района может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Расчет дополнительной социальной выплаты

4.1. Дополнительная социальная выплата (ДСВ) предоставляется в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья экономического класса (СтЖ) на момент выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья следующим образом:

Н x РЖ = СТЖ

ДСВ = Н x РЖ x 5%,

где:

СтЖ - расчетная стоимость жилья на момент выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

Н - норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденный по муниципальному образованию Верхнекетский муниципальный район Томской области на момент выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

РЖ - размер общей площади жилья, используемый для расчета социальной выплаты на момент выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

5. Источники финансирования дополнительной

социальной выплаты

5.1. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется из местного бюджета в пределах денежных средств, выделенных на эти цели, на основании постановления Администрации Верхнекетского района.

5.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении, предусмотренном в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка.

6. Заключительные положения

6.1. Дополнительная социальная выплата из средств местного бюджета предоставляется молодой семье только один раз.