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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	      19 ноября 2025 г.
	р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
 Томской области
	                №1000



Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Верхнекетского района:
1) от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
2) от 18.07.2013 № 841 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
3) от 15.08.2013 № 980 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
4) от 29.01.2014 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
5) от 11.02.2014 № 127 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225»;
6) от 04.03.2015 № 197 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225»;
7) от 17.06.2015 № 516 «О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
8) от 10.12.2015 № 1030 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
9) от 09.08.2016 № 621 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
10) от 30.09.2016 № 756 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
11) от 19.06.2018 № 655 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225»;
12) от 26.06.2018 № 695 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225»;
13) от 22.03.2019 № 239 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
14) от 05.06.2019 № 477 «О внесении изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225»;
15) от 09.08.2019 № 687 «О внесении изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225»;
16) от 18.02.2020 № 138 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
17) от 08.10.2020 № 977 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»;
18) от 18.04.2024 № 334 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».
3. Ответственным исполнителям муниципальных программ откорректировать действующие муниципальные программы в соответствии с Порядком, установленным настоящим постановлением, не позднее 1 апреля 2026 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт Администрации Верхнекетского района».
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить  на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике.


Глава Верхнекетского района                                                                      С.А. Альсевич


К.Ю. Голубева
Дело - 2, ОСЭР – 1,УФ-1, Дударева Н.А - 1, Досужева Л.А. - 1, Кайгородов Н.И. – 1, Генералова Т.Л. – 1,  Морозова Л.В. – 1, Ефимова Н.Г. – 1, Колчанова Т.Н. – 1, Люткевич А.Г. – 1, Волохов А.Н. – 1, Комиссаров А.М. – 1, Авдеева В. В.- 1, Мустафина Д.И. -1, Ромашова Е.М. – 1, Овчарова Т.В.
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постановлением Администрации 
Верхнекетского района
от 19 ноября  2025 г.   №1000


Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации (далее – Порядок) устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области (далее – муниципальное образование), их формирования, реализации, внесения изменений в ранее утвержденные муниципальные программы и оценки эффективности их реализации. 
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
муниципальная программа (далее - МП) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Верхнекетского района;
подпрограмма МП (далее - подпрограмма) - комплекс взаимосвязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках МП, и направленных на решение одной (или нескольких) задач в рамках МП;
задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации МП (подпрограммы); 
мероприятие МП (далее – мероприятие) – действие, направленное на реализацию одной из задач МП, подпрограммы (при наличии), в среднесрочной перспективе;
координатор МП (далее – координатор) – заместитель Главы Верхнекетского района, курирующий направление деятельности, результаты которой обеспечиваются реализацией муниципальной программы, осуществляющий общий контроль за разработкой и реализацией данной программы;
ответственный исполнитель МП (далее – ответственный исполнитель) –орган Администрации Верхнекетского района, структурное подразделение и (или) должностное лицо Администрации Верхнекетского района, которые определены в качестве ответственного за разработку и реализацию МП в перечне муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области, утверждаемом постановлением Администрации Верхнекетского района (далее – Перечень МП) (указывается наименование органа или структурного подразделения Администрации Верхнекетского района и указывается должность лица,  ответственного за разработку программы, за внесение изменений, за подготовку отчетов по программе); 
соисполнители МП (далее - соисполнители) - органы Администрации Верхнекетского района, структурные подразделения и (или) должностное лицо Администрации Верхнекетского района, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав МП; 
участники МП (подпрограммы) (далее – участники) – органы Администрации Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского района (далее – поселения), муниципальные бюджетные и автономные учреждения (далее – муниципальные учреждения) и иные организации, участвующие в реализации мероприятий МП (подпрограммы);
показатели цели и задач - количественно измеримые показатели социально-экономического развития Верхнекетского района, отражающие степень достижения цели и решения задач МП (подпрограммы), отражающие конечные результаты МП (подпрограммы);
показатель результата мероприятий МП - выраженный в количественно измеримом показателе результат, характеризующий реализацию мероприятия, в том числе результат проведенных работ; 
эффективность МП (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.
отдельные указы Президента Российской Федерации - указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
внебюджетные источники - средства от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений, средства физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, средства иных организаций, участвующих в реализации мероприятий МП (подпрограммы), направленные на реализацию мероприятий, объектов мероприятий МП, подпрограммы, а также на достижение показателей мероприятий, задач, цели МП, подпрограммы. 
1.3. Срок реализации МП указывается в паспорте МП и должен составлять не менее 3 лет. 
В МП устанавливается прогнозный период сроком на два года, следующих за годом окончания срока реализации МП. 
1.4. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области и необходимости рациональной организации их решения МП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач МП. Подпрограмма МП должна соответствовать целям, срокам и этапам реализации МП, а также способствовать достижению значений целевых показателей. 
1.5. Мероприятия разрабатываемых МП не могут дублировать мероприятия, предусмотренные другими МП.
1.6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МП в очередном году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области (далее – районный бюджет) и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации МП за предыдущий год.
1.7. МП утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района. 
1.8. МП (изменения в МП), актуальные редакции, отчёты о реализации МП подлежат размещению на официальном сайте МО, на официальном сайте (при его наличии) органа - ответственного исполнителя МП, а также в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в соответствии со статьёй 12 и статьёй 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ГАС «Управление»). 

2. Требования к содержанию и структуре муниципальной программы (подпрограммы)

2.1. При разработке МП учитываются:
- положения действующей Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 N 4146-р; 
- единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный резолюцией Правительства Российской Федерации от 30.09.2024 N ММ-П13-47086»;
- цели социально-экономического развития, определенные действующей Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года";
- положения отраслевых документов стратегического планирования Томской области;
- положения государственных программ и региональных проектов Томской области в части, касающейся реализации мероприятий МП за счет средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, предоставляемых на достижение целей МП;
- показатели, используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» (далее – Указ № 607);
- среднесрочные цели и показатели социально-экономического развития Верхнекетского района, определенные Стратегией социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, утверждённой решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 «Об  утверждении  Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского  района  до 2030  года» (далее – Стратегия).
2.2. МП разрабатывается исходя из следующих принципов:
- наиболее полный охват сфер социально-экономического развития Верхнекетского района;
- установление измеримых результатов реализации целей и задач МП;
- наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей МП;
- интеграция муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) мер для достижения целей МП;
- определение органа Администрации Верхнекетского района, структурного подразделения и (или) должностного лицо Администрации Верхнекетского района, ответственного за реализацию МП, достижение конечных результатов;
- проведение регулярной оценки эффективности реализации МП, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
2.3. МП содержит:
- паспорт МП;
- описательную часть;
- подпрограммы (при наличии);
- приложения к МП.
2.4. К содержанию разделов МП предъявляются следующие требования:
2.4.1. Паспорт МП оформляется по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
2.4.2. Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Верхнекетского района, на реализацию которых направлена МП, указывается в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области.
2.4.3. Цель, задачи и показатели, а также сроки реализации МП указываются в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
2.4.4. Объём бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей, с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объём бюджетных ассигнований на реализацию МП в целом, а также в разрезе объемов и источников финансирования на весь период реализации МП и на прогнозный период сроком на два года в разбивке по годам.
2.4.5.Описательная часть состоит из 5 глав:
1) характеристика текущего состояния сферы реализации МП, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития;
2) перечень показателей цели и задач МП, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета;
3) ресурсное обеспечение МП;
4) управление и контроль за реализацией МП;
5) оценка и анализ рисков реализации МП.
2.4.5.1. Первая глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» содержит:
анализ текущего состояния сферы реализации МП, включая основные показатели уровня развития сферы, характеристику итогов реализации муниципальной политики в данной сфере (указывается динамика показателей, характеризующих развитие сферы (статистической и иной отчетности), за предшествующие три года разработки МП);
выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений (проблем);
прогноз развития сферы реализации МП и планируемые показатели социально-экономического развития Верхнекетского района по итогам реализации МП. 
2.4.5.2. Вторая глава «Перечень показателей цели муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» содержит перечень целей и задач, показателей, характеризующих достижение цели и решение каждой задачи МП, а также сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
Цель и задачи МП должны обладать следующими свойствами: 
специфичность (соответствие сфере реализации МП); 
конкретность (формулировки должны быть четкими, не допускающими произвольного или неоднозначного толкования); 
измеримость (достижение цели (задачи) можно проверить путем оценки с использованием показателей цели (задачи); 
достижимость (цель (задача) должна быть достижима за период реализации МП); 
релевантность (цель (задача) должна соответствовать показателям цели и задач МП);
Формулировка цели и задач должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели (задачи). 
Задача МП является целью подпрограммы (при наличии) МП.
Достижение цели обеспечивается решением задач МП. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели, характеризующие достижение цели, и показатели, характеризующие решение задач. 
Предлагаемые показатели должны являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) МП. 
В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления. 
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). 
Показатели цели и задач МП устанавливаются на основе: 
1) показателей, используемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов,  установленных в соответствии с Указом № 607; 
2) показателей, установленных в отдельных указах Президента Российской Федерации;
3) показателей, установленных в Стратегии, и иных документах стратегического планирования, разработанных на уровне муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области; 
4) показателей (индикаторов) государственной программы Томской области в соответствующей сфере социально-экономического развития. 
Для цели и задач МП, задач подпрограмм формируется от одного до трех показателей.  
Показатели цели и задач, используемые в МП, должны соответствовать следующим критериям: 
адекватность - показатель должен характеризовать степень достижения цели и решения задач МП или выполнения мероприятия подпрограммы; 
точность - погрешности измерения значений показателя не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации МП или подпрограммы; 
объективность - используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации МП. Не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел в сфере реализации МП; 
достоверность - способ сбора и обработки отчетных значений показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе независимого мониторинга и оценки МП; 
однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения; 
экономичность - получение отчетных значений показателей должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующем механизме сбора информации; 
сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки ожидаемых результатов реализации Указа № 607, отдельных указов Президента Российской Федерации, Стратегии;
своевременность и регулярность - показатели должны быть сформулированы таким образом, чтобы их отчетные значения могли поступать со строго определенной периодичностью (не реже 1 раза в год) и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования. 
2.4.5.3. В третьей главе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» отражается информация о мероприятиях МП (подпрограммы) и расходах на реализацию мероприятий МП (подпрограммы) с разбивкой по годам и источникам финансирования по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Источниками финансирования реализации мероприятий МП могут являться собственные средства районного бюджета, средства целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, предоставляемых на достижение целей МП, средства бюджетов поселений, внебюджетные источники.
2.4.5.4. Четвертая глава «Управление и контроль за реализацией муниципальной программы» предусматривает описание:
комплекса организационных мер, обеспечивающих реализацию МП, включая организационно-функциональную структуру межведомственного и (или) межтерриториального взаимодействия в процессе реализации программных мероприятий;
механизмов контроля за реализацией МП.
При описании комплекса организационных мер, обеспечивающих реализацию МП, указываются сроки и периодичность осуществления мониторинга реализации МП (подпрограммы). 
Описывается механизм контроля за реализацией МП, который определяет полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя МП по контролю за реализацией МП (подпрограммы). 
Контроль и мониторинг реализации МП (подпрограммы) включает: 
порядок предоставления ответственному исполнителю МП, соисполнителями МП информации о ходе выполнения программных мероприятий; 
порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реализации МП (подпрограммы) ответственным исполнителем МП. 
В случае если МП имеет несколько соисполнителей МП, также указывается порядок предоставления соисполнителями МП информации о ходе выполнения программных мероприятий ответственному исполнителю МП. 
2.4.5.5. Пятая глава «Анализ рисков реализации муниципальной программы» предусматривает описание:
факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации МП;
качественной и, по возможности, количественной оценки факторов риска;
управление рисками реализации МП.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на основные параметры МП. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации МП не менее чем на 10% от планового уровня.
В качестве механизмов управления рисками реализации МП приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку возможных рисков (внешних факторов), а также на минимизацию рисков и их негативного влияния на реализацию МП.
2.5. Подпрограмма формируется с учетом согласованности цели и задач подпрограммы с целью и задачами МП. 
Подпрограмма содержит:
1) паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
2) перечень показателей цели и задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) ресурсное обеспечение реализации подпрограммы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, цели, задачам и показателям достижения цели и решения задач, сроков реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявленным к содержанию МП.
Цель подпрограммы является задачей МП (одна задача МП реализуется за счет одной подпрограммы). 
Задача подпрограммы направлена на реализацию задачи органа Администрации Верхнекетского района, структурного подразделения Администрации Верхнекетского района, участвующих в реализации подпрограммы.

3. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей, и  участников мероприятий при разработке и реализации муниципальной программы

3.1. Разработка и реализация МП осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками МП.
3.2. Ответственный исполнитель:
формирует перечень подпрограмм, соисполнителей, участников мероприятий;
формирует предложение о разработке МП в соответствии с настоящим Порядком;
разрабатывает паспорт, описательную часть МП и  приложения к МП;
организует работу соисполнителей по формированию подпрограмм (при необходимости);
организует согласование МП в соответствии с настоящим Порядком;
организует разработку проектов изменений в МП и их согласование, в случаях, установленных настоящим Порядком;
организует реализацию МП, координирует деятельность соисполнителей и участников МП;
несет ответственность за достижение показателей цели МП;
осуществляет мониторинг реализации МП;
готовит отчеты о реализации МП, в том числе запрашивает у соисполнителей, участников информацию о ходе реализации МП, представляет их в Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района (далее – Отдел СЭР);
обеспечивает размещение МП на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и в ГАС «Управление», а также внесение отчетных данных с целью мониторинга и контроля МП в ГАС «Управление», в соответствии с пунктом 1.8. настоящего Порядка.
3.3. Соисполнители:
- участвуют в формировании предложения о разработке МП;
- осуществляют разработку подпрограмм;
- организуют разработку участниками подпрограмм основных мероприятий;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки описательной части МП, приложений к МП;
- согласовывают с участниками включение в проекты подпрограмм основных мероприятий;
- вносят предложения ответственному исполнителю по изменению утвержденных МП в части подпрограмм, за реализацию которых несут ответственность;
- разрабатывают проект изменений в МП в части подпрограмм и согласовывают с ответственным исполнителем;
- организуют реализацию подпрограмм;
- несут ответственность за достижение показателей цели подпрограмм;
- запрашивают у участников информацию о ходе реализации основных мероприятий;
- готовят и представляют ответственному исполнителю информацию к отчету о реализации МП по подпрограмме, за реализацию которой несут ответственность;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию для подготовки ответов на запросы о ходе реализации подпрограммы, за реализацию которой несут ответственность.
3.4. Участники:
- представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для формирования предложения о разработке МП;
- осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий;
- согласовывают с соисполнителями включение в проекты подпрограмм основных мероприятий;
- разрабатывают проект изменений (или вносят предложения ответственному исполнителю (соисполнителю) о необходимости внесения изменений в МП в части основных мероприятий и согласовывают с соисполнителями проект изменений в МП в части подпрограмм;
- несут ответственность за достижение показателей конечного результата, основных мероприятий и показателей непосредственного результата мероприятий;
- запрашивают у участников мероприятий информацию о ходе реализации мероприятий (при необходимости);
- готовят и представляют соисполнителю информацию о реализации основных мероприятий.

4. Принятие решения о разработке муниципальных программ

4.1. Решение о разработке МП принимается Главой Верхнекетского района в форме постановления Администрации Верхнекетского района об утверждении Перечня МП.
4.2. Проект Перечня МП формируется Отделом СЭР совместно с  Управлением финансов Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финансов) исходя из приоритетов муниципальной политики социально-экономического развития муниципального образования, целей и задач, определенных Стратегией, и расходных обязательств муниципального образования, а также с учетом предложений структурных подразделений и (или) органов Администрации Верхнекетского района, согласованных с координирующими заместителями Главы Верхнекетского района.
4.3. Перечень МП содержит:
- наименование МП;
- сроки реализации МП;
- направления реализации МП (цели реализации МП);
-  наименование ответственных исполнителей.
4.4. Предложения по включению новых МП в Перечень МП, а так же внесение изменений в Перечень МП в части ранее утвержденных МП, направляются ответственными исполнителями в письменном виде в Отдел СЭР в срок до 25 июня года предшествующего году, в котором планируется реализация МП.
При формировании предложения по включению новой МП в Перечень МП ответственный исполнитель по согласованию с координирующим заместителем Главы Верхнекетского района готовит обоснование по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
4.5. Отдел СЭР в срок не более 30 календарных дней со дня получения предложения проверяет предложения по включению новой МП в Перечень МП, а также предложения о внесении изменений в Перечень МП в части ранее утвержденных МП, и формирует заключение и направляет его Главе Верхнекетского района для рассмотрения предложения.
4.6. Перечень МП или внесение изменений в Перечень МП утверждается Администрацией Верхнекетского района до 25 июля года, предшествующего году, в котором планируется реализация МП, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
Внесение изменений в Перечень МП в иные сроки осуществляется в случае необходимости выполнения требований правовых актов Российской Федерации и Томской области в целях получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также по решению бюджетной комиссии по составлению проекта местного бюджета муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджетная комиссия).

5. Формирование и утверждение муниципальных программ

5.1. Формирование МП осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками, на основании Перечня МП в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 3 настоящего Порядка.
5.2. Утверждение проекта МП обеспечивается в следующей последовательности: 
1) ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, участниками разрабатывает проект МП, путем формирования паспорта, описательной части, приложений к МП. 
2) соисполнитель: 
представляет информацию, необходимую для разработки проекта МП, в сроки, установленные ответственным исполнителем;
формирует проект подпрограммы совместно с участниками, направляет его ответственному исполнителю в сроки, установленные ответственным исполнителем; 
3) проект МП направляется для проведения  экспертизы в Отдел СЭР в срок не позднее 15 августа года, предшествующего году начала реализации МП.
Одновременно с Проектом МП, ответственный исполнитель предоставляет в Отдел СЭР бюджетную заявку на финансирование МП (далее – бюджетная заявка) на очередной финансовый год по форме 1 приложения № 6 к настоящему Порядку и на плановый период по форме 1.1 приложения № 6 к настоящему Порядку
4) Отдел СЭР, на основании поступивших от ответственных исполнителей бюджетных заявок, представляет в срок до 5 сентября текущего финансового года в Управление финансов Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финансов) сводную бюджетную заявку на финансирование МП на очередной финансовый год и плановый период для рассмотрения на бюджетной комиссии.
После рассмотрения сводной бюджетной заявки на финансирование МП на очередной финансовый год и плановый период бюджетная комиссия в срок до 20 сентября текущего финансового года принимает решение по одобрению объемов бюджетных ассигнований на реализацию МП и в случае необходимости о внесении изменений в Перечень МП.
Сводная бюджетная заявка с учётом замечаний бюджетной комиссии и копия протокола заседания бюджетной комиссии направляются Управлением финансов в Отдел СЭР для проведения экспертизы.
5) По итогам проведения экспертизы проекта МП, в рамках полномочий, определенных Разделом 7 настоящего Порядка, Отдел СЭР в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения сводной бюджетной заявки с учётом замечаний бюджетной комиссии и копии протокола заседания бюджетной комиссии согласовывает проект МП, либо направляет ответственному исполнителю замечания к проекту МП (при наличии). 
6) Устранение замечаний Отдела СЭР проводится ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения ответственным исполнителем.
7) В целях обеспечения открытости и доступности информации ответственный исполнитель размещает согласованный с Отделом СЭР проект МП на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет для общественного  обсуждения. Замечания и предложения к проекту МП принимаются ответственным исполнителем не позднее 10 календарных дней с даты его размещения.
При разработке проекта МП «Формирование современной городской среды на  территории муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области» замечания и предложения к проекту МП направляются ответственному исполнителю в течение 30 дней со дня его размещения.
После истечения срока проведения общественного обсуждения проекта ответственный исполнитель на основании поступивших предложений и замечаний к проекту в срок не более 7 рабочих дней готовит сводную информацию о поступивших предложениях и замечаниях и принимает решение о принятии либо отклонении поступивших предложений и замечаний. Решение оформляется в виде заключения, содержащего мотивированные выводы обоснованности принятия решения, согласованного с заместителем Главы Верхнекетского района, курирующим соответствующее направление деятельности. Заключение размещается на официальном сайте Верхнекетского района в сети Интернет. Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня завершения процедуры общественного обсуждения дорабатывает проект и передаёт его в установленном порядке на согласование и подписание.
 8) МП утверждается постановлением Администрации Верхнекетского района в срок до 1 ноября финансового года, предшествующего году начала реализации МП.
5.3. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях МП их проекты подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области (далее – официальный сайт МО), на официальном сайте (при его наличии) органа - ответственного исполнителя МП, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ГАС «Управление») в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №172-ФЗ) в порядке, в соответствии с п.4 раздела 1 Положения «О государственной автоматизированной информационной системе "Управление" постановления правительства РФ от 25 декабря 2009 г. N1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление». 

6. Внесение изменений в муниципальную программу и реализация муниципальной программы 

6.1. Изменения в МП в течение финансового года вносятся в целях: 
приведения МП в соответствие с действующим законодательством, в том числе с документами стратегического планирования Томской области в случае установления (изменения) в них контрольных значений показателей для муниципального образования Томской области; 
выполнения требований (устранения замечаний) контрольных и надзорных органов, а также органов муниципального финансового контроля муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области; 
внесения изменений в утвержденные порядки предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений, в том числе в целях приведения показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию региональных проектов, показателям и результатам региональных проектов;
приведения в соответствие с решением Думы Верхнекетского района о районном бюджете в нижеперечисленных случаях и следующие сроки: 
1) МП подлежат приведению в соответствие с решением о районном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в срок не позднее 1 апреля текущего финансового года; 
2) при внесении изменений в МП в течение текущего финансового года объем бюджетных ассигнований на реализацию МП на текущий финансовый год и на плановый период приводится в соответствие с последней редакцией решения Думы Верхнекетского района о районном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период или с показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета на дату внесения изменений в МП. Выписка из сводной бюджетной росписи районного бюджета представляется Управлением финансов в Отдел СЭР по запросу; 
3) в случаях выделения или изменения бюджетных ассигнований на реализацию МП в текущем финансовом году объемы финансирования МП подлежат приведению в соответствие с решением Думы Верхнекетского района о районном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период или с показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года. 
6.2. Изменения в МП подлежат размещению ответственным исполнителем на официальном сайте муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области и сети «Интернет» (ГАС «Управление»).
6.3. При внесении изменений в МП значения показателей предыдущих периодов не подлежат корректировке, за исключением тех случаев, когда значения показателей за предыдущий финансовый год оказывают влияние на прогнозируемые значения показателей на очередной финансовый год и плановый период; 
В случае корректировки показателей цели и задач МП (подпрограмм) за предыдущие периоды и на плановый период информация о текущем состоянии сферы реализации МП подлежит изменению с учетом факторов, повлиявших на значения корректируемых показателей. 
Одновременно с внесением изменений в МП ответственный исполнитель представляет пояснительную записку в Отдел СЭР, отражающую суть изменений. 
6.4. Реализация МП осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, ответственными за региональные проекты, участниками, участниками мероприятий в соответствии с их полномочиями, определенными пунктами 3.1-3.4. настоящего Порядка.

      7. Полномочия Отдела социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района при согласовании проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу)

7.1. Отдел СЭР проводит экспертизу проекта МП. 
Отдел СЭР при согласовании проекта МП (проекта изменений в ранее утвержденную МП) проводит экспертизу на предмет: 
- соблюдения требований к структуре и содержанию проекта МП (проекта изменений в ранее утвержденную МП), установленных настоящим Порядком; 
- соответствия цели и задач программы целям социально-экономического развития муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области; 
- соответствия мероприятий программы заявленным целям и задачам; 
- соответствия планируемых значений показателей МП, ее подпрограмм, Стратегии. 
- соответствия мероприятий расходным обязательствам муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области; 
- соответствия объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в паспорте проекта МП (проекта изменений в ранее утвержденную МП), в информации о ресурсном обеспечении МП за счет средств районного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета, предельным объемам бюджетных ассигнований.


8. Мониторинг реализации муниципальных программ

8.1. Мониторинг реализации МП осуществляется ответственным исполнителем в течение финансового года и по итогам отчетного года совместно с соисполнителями, участниками путем формирования годового отчета о ходе реализации МП. 
8.2. Текущий мониторинг реализации МП включает в себя отчет по итогам 9 месяцев согласно приложению № 7 к настоящему Порядку не позднее 15 октября текущего года. 
8.3. Формирование отчетности о ходе реализации МП по итогам отчетного года, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, согласно приложению № 8 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, которая должна содержать следующую информацию:
- о выполнении программных мероприятий (в том числе не требующих финансового обеспечения);
- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;
- о достижении целевых показателей;
- о результативности программы, оценке степени выполнения задач.
8.4. На основании годовой отчетности Отдел СЭР формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности МП (в соответствии с приложением № 9 к настоящему Порядку)  и представляет его на бумажном носителе Главе Верхнекетского района (копия - в Управление финансов) до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности МП содержит:
а) сведения об основных результатах реализации МП за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей МП за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования  Верхнекетский район Томской области, связанных с реализацией МП;
г) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или МП в целом.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности МП рассматривается на заседании Думы Верхнекетского района.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности МП подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.5. В случае непредставления исполнителем МП отчетности в надлежащей форме и в сроки, предусмотренные пунктами 8.2.-8.3. настоящего Порядка, Отдел СЭР направляет на рассмотрение Главе Верхнекетского района предложения:
о принятии в установленном порядке мер ответственному исполнителю МП за общую организацию по реализации программы;
об изменении форм и методов управления реализацией программы;
о досрочном прекращении реализации программы.
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Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района
______________________________________
наименование МП
	Наименование МП 
	

	Ответственный исполнитель МП 
	

	Участники МП
	

	Стратегическая цель социально-экономического развития Верхнекетского района, на реализацию которой направлена МП
	

	Цель МП
	

	Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	Предшествующий год реализации
	1-й
год реализации
	i-й
год реализации
	Последний год реализации

	
	1.
	
	
	
	

	
	n.
	
	
	
	

	Задачи МП
	Задача 1
Задача 2
Задача n

	Показатели задач МП и их значения (с  детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	Предшествующий год реализации
	1-й
год реализации
	i-й
год реализации
	Последний год реализации

	
	Задача 1
	
	
	
	

	
	Показатели задачи 1
	
	
	
	

	
	Задача n
	
	
	
	

	
	Показатели задачи n
	
	
	
	

	Подпрограммы МП (при наличии)
	Подпрограмма 1
Подпрограмма n

	Сроки реализации МП
	Год начала – год окончания

	Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	1-й
год реализации
	i-й
год реализации
	Последний год реализации

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	
	
	
	

	
	областной бюджет
(по согласованию)
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	бюджеты поселений (по согласованию) 
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	
	
	
	


		2	

[bookmark: Par389]
3		
2


Приложение  № 2 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы (подпрограммы) и сведения о порядке сбора 
информации по показателям и методике их расчета
________________________________________________________________________
наименование МП (подпрограммы)


	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <1>
	Метод сбора информации <2>

	1
	2
	3
	4
	5

	Показатели цели МП (подпрограммы)

	  
	Показатель 1
	
	
	

	
	Показатель n
	
	
	

	Показатели задачи 1 МП (подпрограммы)

	
	Показатель 1
	
	
	

	
	Показатель n
	
	
	

	Показатели задачи n МП (подпрограммы)

	
	Показатель 1
	
	
	

	
	Показатель n
	
	
	



Требования к заполнению формы
[bookmark: Par978]<1> Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя.
[bookmark: Par979][bookmark: Par980]<2> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность; перепись; единовременное обследование (учет); бухгалтерская отчетность; финансовая отчетность; социологический опрос; ведомственная статистика; прочее).
[bookmark: Par982]

Приложение  № 3 
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы)
__________________________________________________________________
наименование МП (подпрограммы)
	NN
пп
	Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Показатель результата мероприятия
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	Федерального бюджета (по согласованию)
	Областного бюджета (по согласованию)
	Местного бюджета
	Бюджета поселения
	Внебюджетных источников (по согласованию)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Цель МП (подпрограммы):

	1
	Задача 1 МП (подпрограммы)

	1.1
	Мероприятие 1.1
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-й год  реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	i-й год реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	последний год реализации    программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	n 
	Задача n МП (подпрограммы)

	n.1
	Мероприятие n
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-й год реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	i-й год реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	последний год реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по МП (подпрограмме)
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1-й год реализации программы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	i-й год реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	последний год реализации
программы
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение  № 4 
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Паспорт муниципальной подпрограммы Верхнекетского района
_____________________________________________
наименование подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	

	Соисполнители МП  (ответственный за подпрограмму)
	

	Участники подпрограммы
	

	Цель подпрограммы
	

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	Предшествующий год реализации
	1-й
год реализации
	i-й
год реализации
	Последний год реализации

	
	1.
	
	
	
	

	
	n.
	
	
	
	

	Задачи подпрограммы
	Задача 1
Задача 2
Задача n

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с  детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	Предшествующий год реализации
	1-й
год реализации
	i-й
год реализации
	Последний год реализации

	
	Задача 1
	
	
	
	

	
	Показатели задачи 1
	
	
	
	

	
	Задача n
	
	
	
	

	
	Показатели задачи n
	
	
	
	

	Сроки реализации подпрограммы
	Год начала – год окончания

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	1-й
год реализации
	i-й
год реализации
	Последний год реализации

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	
	
	
	

	
	областной бюджет
(по согласованию)
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	бюджеты поселений (по согласованию)
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	
	
	
	





Приложение  № 5 
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ОБОСНОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I.  Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения.
II. Планируемые цели и задачи муниципальной программы.
III. Показатели социально-экономического развития муниципального образования Верхнекетский муниципальный район Томской области на момент разработки и завершения реализации муниципальной программы:

	№
пп
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение на момент разработки муниципальной программы (год)
	Значение на момент завершения муниципальной программы (год)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IV. Срок реализации муниципальной программы ________________________________.
V. Предполагаемые потребности в финансовых ресурсах:
	Годы
	Всего
	Местный бюджет
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Внебюджетные источники

	1-й год
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	последний год
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	



VI. Разработчик, ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы: ___________________________________________________________.

Руководитель        _____________________         _______________________
                                          подпись                                           Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Верхнекетского района по соответствующему направлению деятельности
Исполнитель: ____________________ (Ф.И.О.)
Телефон: __________

Приложение  № 6 
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Форма 1
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на финансирование муниципальной программы на очередной ___________ год 
«________________________________________________________________»
(наименование МП)
________________________________________________________________
(когда и каким нормативным актом утверждена)

	Наименование мероприятий
	ГРБС
	Уточненный годовой план на 01 августа _____ (текущего) года, тыс.руб.
	Показатель мероприятия
	Прогноз на ______ год, тыс. руб.
	Показатель результата мероприятия
	Примечание (*)

	
	
	Всего
	в т.ч.
	
	Всего
	в т.ч.
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	в т.ч. обязательное софинансирование за счет средств местного бюджета
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
	
	

	1. 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов 

Координатор МП                                    ______________               _____________________                  ________________
                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)                            (дата) 
Ответственный исполнитель  МП          ______________              ____________________                  ________________
                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)                           (дата)

Форма 1.1
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на финансирование муниципальной программы на плановый период 20___ -  20___ годы
«________________________________________________________________»
(наименование МП)
________________________________________________________________
(когда и каким нормативным актом утверждена)

	Наименование мероприятий
	ГРБС
	Прогноз на ______ год, тыс.руб.
	Прогноз на ______ год, тыс.руб.
	Показатель мероприятия
	Примечание (*)

	
	
	Всего
	в т.ч.
	Всего
	в т.ч.
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	в т.ч. обязательное софинансирование за счет средств местного бюджета
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	В т.ч. обязательное софинансирование за счет средств местного бюджета
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные источники
	
	

	1. 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


(*) указывается уровень обязательного софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов 

Координатор МП                                  ______________               _____________________                  ________________
                                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)                             (дата) 
Ответственный исполнитель МП       ______________              _____________________                  ________________
                                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи)                             (дата) 


Приложение  № 7 
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Форма			
Отчет о выполнении мероприятий  муниципальной программы
_________________________________________________________________
(название программы)
за ______________________ 20__ года
(квартал, год)

	№ п/п
	Наименование мероприятия МП
	Главный распорядитель (получатель) средств местного бюджета) / (исполнитель мероприятия МП)
	Предусмотрено бюджетных ассигнований на год, тыс.руб.
	Кассовый расход главного распорядителя (получателя) средств местного бюджета, тыс.руб.
	Кассовый расход у получателя средств МП (исполнителя мероприятия МП), тыс.руб.
	Показатель результата  мероприятия
	Примечание (**)

	
	
	
	Всего
	в том числе 
	Всего
	в том числе 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе 
	Наименование показателя, ед.изм.
	Плановое годовое значение
	Достигнутые результаты мероприятий с начала года (*)
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные 
источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные 
источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджеты поселений
	Внебюджетные 
источники
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) –указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.)
(**) – графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание от запланированных сроков финансирования, с указанием причин отставания.
Координатор МП                               ______________      ____________________       ________________
                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)                     (дата)
Ответственный исполнитель МП    ______________      ____________________       ________________
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)                     (дата)

Приложение  № 8 
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Годовой отчет по состоянию на 1 января 20___ года
о результатах реализации муниципальной программы Верхнекетского района
___________________________________________________________________
(Наименование МП)

Наименование стратегической цели развития Верхнекетского района в соответствии с Программой социально-экономического развития Верхнекетского района на среднесрочный период: ________________________________________________________________________________________________________________
Наименование цели Программы: ____________________________________________________________________________________ 

	№ п/п
	Наименование показателя <*>
	Единица измерения
	Плановое значение <*> на отчетный год
	Фактическое значение на отчетный год
	Причины отклонений
	Примечание

	1.
	Наименование показателей цели МП
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Наименование показателей задач МП
	
	
	
	
	

	2.1.
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	
	
	


Примечание <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

Координатор МП                             ______________    _____________________     ________________
                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи)                (дата) 

Ответственный исполнитель МП   ______________    _____________________     ________________
                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)               (дата)

Приложение  № 9 
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Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных программ Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнекетского района (далее - МП), осуществляемой на основе мониторинга реализации МП.
2. Оценка эффективности реализации МП проводится Отдел СЭР на основе информации, представленной исполнителем МП в составе годового отчета до 1 апреля  года, следующего за отчетным.
3. Рейтинг эффективности реализации МП рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности реализации МП, указанными в таблице № 1 к настоящему Порядку, по формуле:
R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации;
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реализации МП;
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эффективности реализации МП.
4. МП признается имеющей высокую эффективность при R > 7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффективность – при R < 4.
5. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП Отдел СЭР представляет в Управление финансов Администрации Верхнекетского района для рассмотрения на Бюджетной комиссии до 10 августа текущего года:
перечень МП с предложением о продолжении их реализации с сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета (в случае высокой эффективности реализации МП);
перечень МП с предложением об изменении (сокращении или увеличении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года (в случае достаточной эффективности реализации МП);
перечень МП с предложением о необходимости пересмотра целей, задач МП, их показателей и (или) пересмотра мероприятий МП и объемов финансирования, либо предложение о досрочном прекращении реализации МП (в случае низкой эффективности реализации МП).
6. Основаниями для подготовки Отделом СЭР предложений об изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года, приостановлении, а также досрочном прекращении реализации МП, помимо рейтинга эффективности МП, являются:
1) нарушения заказчиком МП заявленных параметров реализации МП, в том числе:
недостижение установленных целевых показателей, показателей эффективности реализации МП;
недофинансирование МП из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;
несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;
необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;
невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий МП;
непредставление отчетности в установленные сроки;
2) ограниченность средств местного бюджета на очередной финансовый год.
7. Исполнитель МП в порядке, установленном нормативными правовыми актами Верхнекетского района, осуществляет:
внесение изменений в МП в случае принятия решения об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года;
подготовку нормативного правового акта о признании утратившим силу постановления Верхнекетского района об утверждении МП в случае принятия решения о досрочном прекращении реализации МП.
8. Сводные результаты оценки эффективности реализации МП включаются в состав сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности МП.



Таблица №1

Критерии оценки эффективности реализации МП

	№ п/п
	Наименование 
критерия
	Весовой коэффициент критерия (Yi)
	Градация
	Бальная оценка (Bi)

	1.
	2
	3
	4
	5

	
	Достижение показателей целей и задач МП (Y1)
	 0,3
	1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП
	10

	
	
	
	2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП
	6

	
	
	
	3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП
	3

	
	
	
	4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП
	0

	2.
	Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2)
	 0,25
	1. Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета
	10

	
	
	
	2. Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета
	6

	
	
	
	3. Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета
	3

	
	
	
	4. Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета
	1

	
	
	
	5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников
	0

	3.
	Выполнение мероприятий МП (Y3)
	 0,15
	1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП
	10

	
	
	
	2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП
	6

	
	
	
	3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП
	3

	
	
	
	4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП
	0

	4.
	Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4)
	 0,15
	1. Средства освоены на 100%
	10

	
	
	
	2. Средства освоены от 75% до 99% 
	6

	
	
	
	3. Средства освоены менее чем на 75%
	0

	5.
	Достижение результатов мероприятий МП (Y5)
	 0,15
	1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП
	10

	
	
	
	2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП
	6

	
	
	
	3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП
	3
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