Приложение 2

Информация

о результатах оценки эффективности

реализации муниципальных программ Верхнекетского района

по итогам 2024 года

В течение 2024 года на территории Верхнекетского района реализовывалось 20 муниципальных программ, на мероприятия которых было предусмотрено 381 475,2 тыс. рублей средств районного бюджета. За 2024 год кассовое исполнение по реализации мероприятий муниципальных программ за счет средств районного бюджета составило 373 505,4 тыс. рублей или 97,9 % от предусмотренного финансирования.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» (далее – Порядок) проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Верхнекетского района по итогам 2024 года.

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности реализации (R) муниципальной программы (далее – МП) рассчитывается в соответствии с критериями эффективности реализации МП.

МП признается имеющей высокую эффективность при R >7,5 баллов, достаточную эффективность – при 7,5>= R >=4, низкую эффективность – при R < 4.

В результате проведенной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (приложение) из 20 муниципальных программ:

Имеет высокую эффективность – 7 муниципальных программ:

- МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области»;

- МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;

- МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе»;

- МП «Развитие образования Верхнекетского района Томской области»;

- МП «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Верхнекетского района Томской области»;

- МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»;

- МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе».

Имеют достаточную эффективность - 11 муниципальных программ:

- МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района»;

- МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района»;

- МП «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района»;

- МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе»;

- МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»;

6)МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района»;

7)МП «Охрана окружающей среды на территории Верхнекетского района Томской области»;

8)МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района»;

9)МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период»;

10)	МП «Развитие транспортной системы Верхнекетского района»;

11)	МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского».

Имеют низкую эффективность - 2 муниципальные программы:

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»;

- МП «Развитие муниципальной службы в МО Верхнекетский район Томской».

Приложение

Оценка эффективности реализации

МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,75 |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 6,75 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 2,5 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 4,9 б |

Программа имеет достаточную эффективность

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 2,5 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 9,4 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,75 |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 5,25 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0,25 |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,75 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 | 0,75 |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 (показатели не запланированы) |
| Итого |  |  |  |  | 6,45 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 4,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие образования Верхнекетского района Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 1,5 |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 9,9 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Верхнекетского района Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0,25 |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 8,65 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Охрана окружающей среды на территории Верхнекетского района Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,5 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 | 0,25 |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,15 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 6,3 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие транспортной системы Верхнекетского района»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 1,5 |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | (показатели не установлены) |
| Итого |  |  |  |  | 5,1 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 | 1,8 |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 | 1,5 |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 | 0,9 |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 7,2 б |

Программа имеет достаточную эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 2,5 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП |  |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 8,5 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 | 0 |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 0 б |

Программа имеет низкую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 | 2,5 |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 10 б |

Программа имеет высокую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Развитие муниципальной службы в МО Верхнекетский район Томской»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 |  |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 | 0,9 |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 | 0 |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |  |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 3,9 б |

Программа имеет низкую эффективность.

Оценка эффективности реализации

МП «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе»

за 2024 год

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Градация | Бальная оценка (Bi) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Достижение показателей целей и задач МП (Y1) | 0,3 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных МП | 10 | 3 |
|  |  |  | 2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (Y2) | 0,25 | 1.Привлечено более 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 10 |  |
|  |  |  | 2.Привлечено от 3 до 6 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 6 |  |
|  |  |  | 3.Привлечено от 1 до 3 рублей из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 3 |  |
|  |  |  | 4.Привлечено менее 1 рубля из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета | 1 |  |
|  |  |  | 5. Не привлечено средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий МП (Y3) | 0,15 | 1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП | 0 |  |
| 4. | Освоение средств местного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Y4) | 0,15 | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 75% до 99% | 6 |  |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |  |
| 5. | Достижение результатов мероприятий МП (Y5) | 0,15 | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 10 | 1,5 |
|  |  |  | 2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 6 |  |
|  |  |  | 3. От 60 % до 84% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП | 3 |  |
|  |  |  | 4. Менее 60% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, утвержденному МП, либо показатели не представлены | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 10,5 б |

Программа имеет высокую эффективность.